| МОУ Гимназия №4 г.Пушкино. Дорожная карта по реализации РКПМО на 2008-2009 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления РКПМО Дата | НСОТ, НПФ | ОСОКО | Развитие сети | ГОУ | Управление КПМО | Электронный мониторинг |
| Сентябрь | Определение цели, задач, перспектив. Создание нормативно-правовой базы проекта. |  |  |  |  |  |
| Октябрь | Распределение ролей в команде. |  |  |  |  |  |
| Ноябрь | Изучение и рассмотрение законодательной основы и нормативного правового обеспечения финансирования Гимназии№4. | Итоги качества образования за I четверть. Объективность выставления оценок. Административный контроль по ряду предметов. (Преемственность в 5-х классах. ) | Определение развития сети Гимназии №4 на современном этапе. | Изучение документации на совете Гимназии. Утверждение критериев стимулирующей части заработной платы учителей. | Обсуждение развития модернизации в целях реализации РКПМО. | Цели и задачи мониторинга реализации комплексного проекта модернизации Гимназии №4. |
| Декабрь | Новые формы бюджетного финансирования Гимназии №4. Изучение модели расчета норматива бюджетного финансирования. | Разработка примерного портфолио учащегося Гимназии №4. | Определение основных принципов организации сети Гимназии №4 Создание модели реструктуризации сети Гимназии №4. | Нормативная база организации и деятельности совета. | Создание в Гимназии №4 эффективных средств самоанализа и развития ОУ. | Изучение организация всероссийской системы электронного мониторинга РКПМО. |
| Январь | Создание критериев стимулирующей части заработной платы учителей и педагогов доп. образования. | Разработка документации для создания портфолио ОУ Гимназии №4. Проведение мониторинга с учащимися 8-9 классов по вопросам профориентации. | Внедрение информационных технологий в образовательный процесс (проведение уроков, семинаров, внутришкольных мероприятий). | Участие Совета в жизни Гимназии №4 | Создание в Гимназии №4 эффективных средств самоанализа и развития ОУ. | Особенности проведения электронного мониторинга в Гимназии №4 |
| Февраль | Изучение нормативной правовой базы для введения нормативного подушевого финансирования. | Введение портфолио ученика в образовательный процесс Гимназии №4. Формирование учебного плана школы на след. уч. год | Реструктуризации сети Гимназии №4. | Прямая и обратная связь при разделении полномочий между администрацией Гимназии и Советом. | Подготовка к итоговой аттестации учащихся: ЕГЭ в 11 классах, в нов. форме- 9 кл. | Анализ информационного пространствоа |
| Март | Заседание экспертной группы по распределению стимулирующей части фонда оплаты. Задачи адаптационного периода при переходе на подушное финансирование. | Подготовка к аккредитации Гимназии №4 и оценка качества образования. | Образовательная и социокультурная деятельность Гимназии №4. | Отчет администрации об образовательной системе Гимназии №4 . | Результативность деятельности. | Рассмотрение правил работы с таблицами. |
| Апрель | Обработка информации и рассмотрение новых предложений по вопросам НСОТ. | Аттестация педагогических и руководящих работников в системе оценки качества образования. Подготовка к итоговой аттестации учащихся в 2009 году. | Методика оценки качества образования. | Общественное управление в Гимназии №4. Проблемы, их решения, поиск находок. Подготовка открытого публичного доклада. | Внутренняя и внешняя оценка результатов образования. | Организация сопровождения электронного мониторинга. |
| Май | Построение финансовой политики с учетом результатов 2008-2009 уч. года | Комплексная оценка образовательных результатов достижений учащихся. | Научное осознание основных проблем развития Гимназии №4. | Совет Гимназии №4 – субъект модернизации образования (отчет и задачи на след. год) | Итоговая аттестация выпускников 9-11 класс. | Проверка работы организации электронного сопровождения. |
| Июнь | Заседание Совета Гимназии №4. Анализ деятельности школы о введении в действие НСОТ и планирование работы на новый уч. год по РКПМО | Выработка показателей состояния качества образования. | Наполнение сайта школы о ходе реализации РКПМО. | Проведение итоговой аттестации учащихся 9,11 классов. | Подведение итогов за 200-2009 уч. год. Анализ работы и задачи на след, уч. год. | Освещение в СМИ планов развития Гминазии №;. |